PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Hoàng Minh Tuấn | Mã sinh viên | B25DTCN213 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-KS25-CNTT2 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Bình thường: 6 * 10 = 60 Capacity Sprint 5: 60 − 6 − 4 = 50 SP cam kết: 24 * (50/60) = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | C1: 5 SP C2: 8 SP C3: 5 SP C4: 3 SP Tổng: 21 SP |
| Sprint Goal | Cuối Sprint này, khách hàng có thể thêm rau vào giỏ, đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng đủ để chạy thử luồng mua hàng cơ bản từ đầu đến cuối |
| Lý do lựa chọn | - C1, C2, C3 đều là Must nếu thiếu một trong ba thì luồng mua hàng không hoạt động và hoàn chỉnh được - C4 được thêm vào vì còn 1 SP dư và không có phụ thuộc - C5 không được thêm vì thêm vào sẽ là 29 SP, vượt xa ngưỡng 20 - C6 không được thêm vì Could và không liên quan Sprint Goal |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình xác nhận thanh toán, hiển thị tổng tiền, nút xác nhận | UI/UX | 6 giờ |
| Xây dựng API cập nhật trạng thái đơn hàng đã thanh toán khi shipper xác nhận | Development | 8 giờ |
| Kiểm thử luồng COD: thành công, hủy giữa chừng, đơn không tồn tại | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 18 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Thực tế: 23 SP còn lại Lý tưởng: 14,4 SP còn lại Chênh lệch: 23 − 14,4 = 8,6 SP Kết luận: đội đang Behind Schedule |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Từ ngày 0 đến ngày 2, đường thực tế đi ngang ở 24 SP không giảm được SP nào trong 2 ngày đầu - Rủi ro: đội bị task chưa sẵn sàng ngay từ đầu Sprint, tạo áp lực dồn việc vào nửa sau và có thể dẫn đến không đạt Sprint Goal |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | - Vì đội phát hiện công việc bị bỏ sót và phải ghi bổ sung vào Sprint Backlog - Rủi ro: tổng công việc tăng bất ngờ làm mất cơ sở dự báo |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | - Tại Daily Scrum ngày 4, đội xác định cụ thể PBI nào đang bị chậm và lý do nếu có task bị blocked thì Scrum Master gỡ ngay trong ngày - Đề xuất: PO thảo luận cắt bớt story ưu tiên thấp để bảo vệ Sprint Goal, không ép làm thêm giờ |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Xác nhận từng chức năng demo đã đáp ứng Acceptance Criteria hay chưa, chốt story nào được coi là Done |
| Scrum Master | Quản lý thời gian họp Review hiệu quả, đảm bảo mọi stakeholder đều được nêu phản hồi |
| Developers | Kiểm thử trực tiếp luồng đặt hàng và thanh toán và trả lời câu hỏi kỹ thuật |
| Stakeholders | Dùng thử tính năng, đưa ra phản hồi về trải nghiệm thực tế và nêu yêu cầu bổ sung |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

- PO ghi nhận yêu cầu thanh toán bằng mã QR vào Product Backlog và tự quyết định mức ưu tiên dựa trên giá trị kinh doanh không cam kết thực hiện ngay tuần sau vì Sprint hiện tại đã có Sprint Goal riêng và đội cần thời gian ước lượng đúng - Thể hiện giá trị Customer collaboration. Vì PO không từ chối cứng nhắc cũng không cam kết bừa, mà cộng tác minh bạch với stakeholder để ưu tiên đúng theo giá trị thực tế

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☑Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Stop | Dồn toàn bộ kiểm thử vào 2 ngày cuối Sprint cách làm này khiến phát hiện 6 lỗi sát giờ demo, không còn thời gian để xử lý |
| Start | Kiểm thử song song với development từ giữa Sprint Dev hoàn thành task nào thì QA kiểm thử ngay nhiệm vụ đó, không chờ đến cuối |
| Continue | Giữ nguyên việc cả đội cùng tham gia sửa lỗi khi phát sinh, hỗ trợ nhau này giúp Sprint vẫn về đích dù bị lùi 30 phút |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| QA bắt đầu kiểm thử từ ngày 3 của Sprint, không chờ đến ngày 8 | Scrum Master theo dõi, QA thực hiện | Cuối ngày 6, ít nhất 50% story trong Sprint đã có kết quả test và không còn story nào chưa được test vào ngày 9 |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |